| Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027) |  |  |
| STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) del GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI MURGIA SCARL |  |  |
| Allegato 4 Cronoprogramma previsionale e procedurale |  |  |
| Codice e descrizione intervento | MULTI INTERVENTO SRE04-SRD14 | Start up non agricole - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali |

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE E PROCEDURALE

| Fase | Tempistica | Competenza |
| --- | --- | --- |
| Accettazione provvedimento di concessione | 10gg dalla trasmissione Atto di concessione | Richiedente |
| Effettivo insediamento del beneficiario | 3 mesi dalla trasmissione Atto di concessione | Richiedente |
| Acquisizione dei titoli abilitativi (ove previsti, ove non già acquisiti con la domanda di sostegno) | 3 mesi dalla trasmissione Atto di concessione | Richiedente |
| Avvio delle attività previste dal piano aziendale | 6 mesi dalla trasmissione Atto di concessione | Richiedente |
| Comunicazione di avvio degli investimenti/inizio lavori | 10gg dall’avvio delle attività | Richiedente |
| Presentazione Domanda di pagamento dell’anticipazione | 3 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione | Richiedente |
| Istruttoria domanda di anticipazione, elaborazione elenco di liquidazione | 30gg dalla presentazione della DdP anticipazione | GAL |
| Presentazione Domande di pagamento acconti per SAL (Stato Avanzamento Lavori) | 10 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione | Richiedente |
| Istruttoria domande acconti, elaborazione elenco di liquidazione | 30gg dalla presentazione della DdP SAL | GAL |
| Richiesta di variante | Prima della DdP di Saldo | Richiedente |
| Completamento delle attività previste dal piano aziendale | 12 mesi per investimenti non strutturali 18 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe e comunque improrogabilmente entro il 30 giugno 2029 | Richiedente |
| Presentazione Domanda di pagamento saldo | 30 gg dal completamento delle attività del piano aziendale | Richiedente |
| Istruttoria domanda saldo, visita in situ, elaborazione elenco di liquidazione | 30gg dalla presentazione della DdP Saldo | GAL |
| Eventuali procedure di recupero debiti per pagamenti percepiti in eccesso a seguito dell’istruttoria delle domande di saldo | 30gg dalla chiusura istruttoria della DdP Saldo | GAL |
| Svincolo polizza | Non definito | AGEA |