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	Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027

	Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 per la Regione Puglia (CSR 2023 - 2027)

	STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)
del
GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI MURGIA SCARL

	Allegato 4
Cronoprogramma previsionale e procedurale

	Codice e descrizione intervento
	MULTI INTERVENTO SRE04-SRD14
	Start up non agricole - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali 



CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE E PROCEDURALE 
	Fase
	Tempistica 
	Competenza

	Accettazione provvedimento di concessione 
	10gg dalla trasmissione Atto di concessione
	Richiedente

	Effettivo insediamento del beneficiario
	3 mesi dalla trasmissione Atto di concessione
	Richiedente

	Acquisizione dei titoli abilitativi (ove previsti, ove non già acquisiti con la domanda di sostegno)
	3 mesi dalla trasmissione Atto di concessione
	Richiedente

	Avvio delle attività previste dal piano aziendale
	6 mesi dalla trasmissione Atto di concessione
	Richiedente

	Comunicazione di avvio degli investimenti/inizio lavori
	10gg dall’avvio delle attività
	Richiedente

	Presentazione Domanda di pagamento dell’anticipazione
	3 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione
	Richiedente

	Istruttoria domanda di anticipazione, elaborazione elenco di liquidazione  
	30gg dalla presentazione della DdP anticipazione
	GAL

	Presentazione Domande di pagamento acconti per SAL (Stato Avanzamento Lavori)
	10 mesi dalla trasmissione dell’Atto di concessione
	Richiedente

	Istruttoria domande acconti, elaborazione elenco di liquidazione  
	30gg dalla presentazione della DdP SAL
	GAL

	Richiesta di variante
	Prima della DdP di Saldo
	Richiedente

	Completamento delle attività previste dal piano aziendale
	12 mesi per investimenti non strutturali
18 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe 
e comunque improrogabilmente entro il 30 giugno 2029
	Richiedente

	Presentazione Domanda di pagamento saldo
	30 gg dal completamento delle attività del piano aziendale
	Richiedente

	Istruttoria domanda saldo, visita in situ, elaborazione elenco di liquidazione  
	30gg dalla presentazione della DdP Saldo
	GAL

	Eventuali procedure di recupero debiti per pagamenti percepiti in eccesso a seguito dell’istruttoria delle domande di saldo
	30gg dalla chiusura istruttoria della DdP Saldo
	GAL

	Svincolo polizza
	Non definito
	AGEA
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